## 專案 1 待辦事項清單
交通事故處理計畫-功能清單
執行人： |  |  | 期限：
2017-02-28
專案
功能項目 | 負責人 | 到期日 | 完成 % | 進度 | 說明
Wifi Direct 功能 |  |  | 100% | 100%
手機配對 |  |  | 100% | 100% | • Client端、Server端連線
資料傳輸 |  |  | 100% |  | • Client端能傳輸控制指令給Server端 • Server端能傳輸狀態給Client端 • Client端能跟Server請求照片 • 傳輸協定: TCP/UPD傳輸功能
虛擬搖桿功能 |  |  | 100%
虛擬搖桿介面 |  |  | 100% | 100% | •左、右搖桿
飛控參數傳輸 |  |  | 100% | 100% | •Throttle、Yaw、Pitch、Roll傳輸遠端
陀螺儀操控 |  |  | 100% | 100% | •透過陀螺儀操控飛機
自動化功能 |  | 2016-12-31 | 62.5% | 62.5%
準備 |  |  | 100% | 100% | • 啟動自動避障功能 • 啟動飛行限制功能 • 啟動監聽飛機狀態
自動起飛、降落 |  |  | 100% | 100% | • 自動起飛1.2m • 自動降落並停止葉片
跟隨 |  |  | 100% | 100% | 自動飛控 Gimbal調整 設定ROI 開始/停止跟隨功能
俯拍 | 靖岳、承祐 | 2016-12-28 | 30% |  | • 自動化飛行(5平方公尺面積，保持高度3m) • 超音波偵測地面起伏 • 記錄空拍機每次位移50公分的GPS位置、超音波參數(靖岳) • 照相參數自動最佳化(承祐) • 調整Gimbal俯角 • 照相功能 • 回傳照片至遠端手機
環拍 |  |  | 100% |  | • 飛行控制(Yaw軸360度旋轉，平均速度20度/s) • 錄影功能 • 開始/停止環拍功能
繞拍 |  |  | 100% | 100% | • 自動飛行半徑5m的圓軌跡 • 調整Gimbal角度對準圓心點 • 錄影功能 • 開始/停止繞拍功能
點拍 |  |  | 100% | 100% | • 抓取GPS • 手機傾斜角 • 手機方位角 • 參數傳輸 • 開始/停止點拍任務
返航 | 冠廷 | 2016-12-28 | 50% | 50% | • 紀錄起飛點GPS • 自動返回飛機起飛位置(BOX旁) • 自動降落
參數設定 |  | 2016-12-28 | 60% | 60%
相機參數設定 |  |  | 100% | 100% | • 設定ISO、測光、對比度、相片比例、白平衡
飛行速度設定 |  |  | 100% | 100% | • 設定垂直飛行最大速度 • 設定水平飛行最大速度
飛行限制 |  |  | 100% | 100% | • 設定最大飛行高度 • 設定最大飛行半徑距離
遠端伺服器與使用者帳戶設定 | 承祐 | 2016-12-28 | 0% | 0% | • 設定遠端IP、Port • 設定使用者帳號、密碼
錄影參數設定 | 盈如 | 2016-12-28 | 0% |  | • 設定錄影解析度調整 • 設定FPS
影音管理 |  | 2016-01-11 | 50% | 50%
瀏覽照片 |  |  | 100% | 100% | 條列式顯示
下載照片 |  |  | 100% | 100% | 顯示下載進度條 顯示下載速率(KB/S)
刪除影音 | 亞蒨 | 2016-12-28 | 0% | 0% | 刪除照片、影音
雲端管理 | 冠廷 | 2017-01-11 | 0% | 0% | 4G網路傳輸 伺服器架設 資料夾建立 回傳照片至伺服器 回傳影片至伺服器
手機介面 |  |  | 100% | 100%
RC端手機 |  |  | 100% | 100% | • 支援Mavick • 飛機狀態資訊: GPS(經、緯度)、指北針、GPS高度、電量、超音波高度 • 手機狀態資訊: GPS(經、緯度)、指北針、傾斜角 • 任務狀態資訊 • 功能按鈕: 準備、起飛、跟隨、俯拍、環拍、繞拍、點拍、返家、參數設定、照片瀏覽 • 虛擬搖桿介面 • 即時影像介面
遠端手機 |  |  | 100% |  | • 飛機狀態資訊: GPS(經、緯度)、指北針、GPS 高度、電量、超音波高度 • 手機狀態資訊: GPS(經、緯度)、指北針、傾斜角 • 任務狀態資訊 • 功能按鈕: 準備、起飛、跟隨、俯拍、環拍、繞拍、點拍、返家、參數設定、照片下載 • 虛擬搖桿介面 • 陀螺儀飛控介面
丁奕豪
工作成員
丁奕豪
王浩辰
冠廷
承祐
靖岳
盈如
亞蒨